|  | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | QUY TRÌNH TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI |  |  |  |
|  |  | MÃ SỐ NGÀY HIỆU LỰC | : QT.ĐBCL - 01 : /9/2018 |  |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Soạn thảo | Xem xét | Phê duyệt |
| --- | --- | --- |
| Nguyễn Thị Hương Thơm CV Phòng KT-ĐBCLGD | Phạm Thị Minh Phó Trưởng phòng KT-ĐBCLGD | Đặng Văn Soa Phó Hiệu trưởng |

BẢNG THEO DÕI THAY ĐỔI TÀI LIỆU

|  | Ngày sửa đổi |  | Nội dung thay đổi | Phê duyệt |  | Ngày hiệu lực |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20/8/2018 |  | Mục 2. Phạm vi, đối tượng áp dụng; Mục 3. Tài liệu viện dẫn |  |  | 9/2018 |  |
| ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | QUY TRÌNH TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI |  |  | Mã số: QT.ĐBCL-01 |  |  |
|  |  |  |  |  | Lần ban hành: 03 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ngày có hiệu lực: /9/2018 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng số trang: 04 |  |  |

- Mục đích:

Quy trình được thiết lập nhằm sơ đồ hóa công tác tự đánh giá Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội tạo điền kiện thuận lợi cho quá trình triển khai thực hiện, quản lí, giám sát và đánh giá.

- Phạm vi, đối tượng áp dụng:

Các mảng công việc của Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội theo các tiêu chí tiêu chuẩn thuộc thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tài liệu viện dẫn:

- Hướng dẫn xây dựng và chuẩn hóa các quy trình thực hiện công việc của Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội ban hành kèm theo Kế hoạch số 606/KH-ĐHTĐHN ngày 28/6/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội.

- Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ Giáo  dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về Kiểm định chất lượng giáo dục đại học;

- Công văn số  766/ QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 về việc hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học;

- Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 về việc hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học;

- Hướng dẫn lưu trữ minh chứng phục vụ công tác tự đánh giá của Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội ban hành kèm theo Thông báo số 627/TB-ĐHTĐHN ngày 07/7/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội.

- Khái niệm và các chữ viết tắt:

BC: báo cáo

CB: cán bộ

HĐ: Hội đồng

QĐ: quyết định

KH: kế hoạch

KT - ĐBCLGD: Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục

TĐG: tự đánh giá

TT-MC: thông tin - minh chứng

BTK: Ban Thư ký

CT: Chuyên trách

- Nội dung

  - Lưu đồ:

| Trách nhiệm | Trình tự công việc | Tài liệu liên quan |
| --- | --- | --- |
| Phòng KT- ĐBCLGD | Dự thảo kế hoạch, thành lập Hội đồng TĐG | Kế hoạch TĐG, QĐ thành lập Hội đồng TĐG |
| BGH | Xem xét, phê duyệt |  |
| Các nhóm chuyên trách | Thu thập TT-MC, Viết các Phiếu đánh giá tiêu chí, báo cáo tiêu chuẩn, cơ sở dữ liệu | Danh mục MC, các MC, Phiếu đánh giá tiêu chí, báo cáo tiêu chuẩn, Cơ sở dữ liệu |
| Hội đồng TĐG, Ban thư ký | Tổng hợp, viết dự thảo báo cáo TĐG tổng thể | Bản dự thảo Báo cáo |
| CBGV các đơn vị Hội đồng TĐG, Ban thư ký | Lấy ý kiến đóng góp về dự thảo Báo cáo TĐG | Tổng hợp ý kiến góp ý |
| Hội đồng TĐG, Ban thư ký | Hoàn thiện Báo cáo TĐG, hệ thống minh chứng |  |
| Phòng KT- ĐBCLGD, Phòng QLKH-HTPT | Công bố BC TĐG, nộp BCTĐG đến UBND TP Hà Nội và Bộ GD&ĐT | Đường link trên website Trường đến báo cáo TĐG |

  - Mô tả chi tiết quy trình:

| TT | Nội dung thực hiện | Thời gian | Trách nhiệm | Tài liệu, biểu mẫu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Soạn thảo quyết định thành lập Hội đồng TĐG, Ban Thư ký, các nhóm chuyên trách; Xây dựng dự thảo kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên HĐ, Ban Thư ký, các nhóm chuyên trách, trình BGH xem xét, phê duyệt. | 1 tuần | Phòng KT-ĐBCLGD, | QĐ thành lập HĐ TĐG (BM.ĐBCL-01.01) Kế hoạch TĐG (BM.ĐBCL-01.03) Phân công nhiệm vụ (BM.ĐBCL-01.02) |
| 2 | BGH xem xét kế hoạch và mẫu phiếu khảo sát. Nếu: - Đồng ý, ký duyệt để triển khai thực hiện. - Không đồng ý, chuyển lại phòng KT-ĐBCLGD để điều chỉnh. | 1 tuần | BGH |  |
| 3 | Các nhóm công tác thu thập, xử lí, phân tích các TT-MC theo các tiêu chí, tiêu chuẩn được phân công. - Sau khi MC được phân tích, xử lý tiến hành mã hóa MC và viết Phiếu đánh giá tiêu chí, báo cáo tiêu chuẩn. | 2 tháng | Nhóm chuyên trách | Hệ thống minh chứng Danh mục minh chứng (BM.ĐBCL-01.04) |
| 4 | Sau khi các nhóm hoàn thành Báo cáo tiêu chuẩn, Ban thư ký viết phần tổng quan, hoàn thành các thông tin trong phần Cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng giáo dục, tổng hợp thành Dự thảo báo cáo TĐG. | 5 tuần | HĐ TĐG, Ban thư ký | Dự thảo Báo cáo TĐG |
| 5 | Chuyển Dự thảo báo cáo TĐG đến các đơn vị trong Trường để lấy ý kiến góp ý của cán bộ quản lý, giảng viên, cán bộ khoa học, nhân viên và người học. | 10 ngày làm việc | Ban thư ký | Tổng hợp ý kiến góp ý |
| 6 | Căn cứ ý kiến góp ý, HĐ TĐG và Ban TK thảo luận, thống nhất các nội dung chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện Báo cáo tự đánh giá, trình Chủ tịch Hội đồng Tự đánh giá xem xét, phê duyệt. | 3 tuần | Ban thư ký | - Báo cáo TĐG hoàn chỉnh |
| 7 | Công bố báo cáo TĐG lên trang web của Trường và nộp Báo cáo cho cơ quan chủ quản là UBND TP HN và Bộ GD&ĐT. | 2 tuần | Phòng KT- ĐBCLGD, Phòng QLKH-HTPT | - Đường link trên website Trường đến báo cáo TĐG |

- Lưu hồ sơ:

| TT | Tên hồ sơ | Biểu mẫu | Nơi lưu | Thời gian lưu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | QĐ thành lập HĐ TĐG |  | KT- ĐBCLGD | 5 năm |
|  | Danh sách Ban thư ký và các nhóm chuyên trách |  | KT- ĐBCLGD | 5 năm |
|  | Kế hoạch tự đánh giá |  | KT- ĐBCLGD | 5 năm |
|  | Hệ thống minh chứng |  | Các đơn vị KT- ĐBCLGD | 5 năm |
|  | Phiếu đánh giá các tiêu chí |  | KT- ĐBCLGD | 1 năm |
|  | Báo cáo tiêu chuẩn |  | KT- ĐBCLGD | 1 năm |
|  | Cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng giáo dục của các đơn vị |  | Các đơn vị KT- ĐBCLGD | 5 năm |
|  | Báo cáo TĐG |  | KT- ĐBCLGD | 5 năm |