|  | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | QUY TRÌNH TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI |  |  |  |
|  |  | MÃ SỐ NGÀY HIỆU LỰC | : QT.ĐBCL-02 : 9/2018 |  |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Soạn thảo | Xem xét | Phê duyệt |
| --- | --- | --- |
| Nguyễn Thị Hương Thơm Chuyên viên P.KT-ĐBCLGD | Phạm Thị Minh Phó Trưởng phòng KT-ĐBCLGD | Đặng Văn Soa Phó Hiệu trưởng |

BẢNG THEO DÕI THAY ĐỔI TÀI LIỆU

| Ngày sửa đổi | Nội dung thay đổi | Phê duyệt | Ngày hiệu lực |
| --- | --- | --- | --- |
| 20/8/2018 | Mục 2. Phạm vi, đối tượng áp dụng; Mục 3. Tài liệu viện dẫn |  | 9/2018 |

| ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | QUY TRÌNH TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO | Mã số: QT.ĐBCL-02 |
|  |  | Lần ban hành: 03 |
|  |  | Ngày hiệu lực: /9/2018 |
|  |  | Tổng số trang: 04 |

- Mục đích:

Quy trình được thiết lập dưới dạng sơ đồ hóa công tác tự đánh giá chương trình đào tạo của Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội nhằm tạo điền kiện thuận lợi cho quá trình triển khai thực hiện, quản lí, giám sát và đánh giá.

- Phạm vi, đối tượng áp dụng:

Các chương trình đào tạo Đại học của Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội.

- Tài liệu viện dẫn:

- Hướng dẫn xây dựng và chuẩn hóa các quy trình thực hiện công việc của Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội ban hành kèm theo Kế hoạch số 606/KH-ĐHTĐHN ngày 28/6/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội;

- Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/03/2016 về việc Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học;

- Công văn số 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học;

- Công văn số 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo.

- Khái niệm và các chữ viết tắt (nếu có):

BC: báo cáo

CB: cán bộ

HĐ: Hội đồng

QĐ: quyết định

KH: kế hoạch

KT- ĐBCLGD: Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục

TĐG: tự đánh giá

TT-MC: thông tin - minh chứng

BTK: Ban Thư ký

CT: Chuyên trách

- Nội dung

5.1. Lưu đồ:

| Trách nhiệm | Trình tự công việc | Tài liệu liên quan |
| --- | --- | --- |
| Phòng KT- ĐBCLGD | Dự thảo kế hoạch, thành lập Hội đồng TĐG cấp trường | Kế hoạch TĐG, QĐ thành lập Hội đồng TĐG |
| BGH | Xem xét, phê duyệt |  |
| Các nhóm chuyên trách | Thu thập TT-MC, Viết Phiếu đánh giá tiêu chí, báo cáo tiêu chuẩn | Danh mục MC, các MC, Phiếu đánh giá tiêu chí, báo cáo tiêu chuẩn |
| Hội đồng TĐG, Ban thư ký | Tổng hợp, viết dự thảo báo cáo TĐG tổng thể | Bản dự thảo Báo cáo |
| CBGV các đơn vị Hội đồng TĐG, Ban thư ký | Lấy ý kiến đóng góp về dự thảo Báo cáo TĐG | Tổng hợp ý kiến góp ý |
| Hội đồng TĐG, Ban thư ký | Hoàn thiện Báo cáo TĐG, hệ thống minh chứng |  |
| Phòng KT- ĐBCLGD, Phòng QLKH-HTPT | Công bố BC TĐG, nộp BCTĐG đến UBND TP Hà Nội và Bộ GD&ĐT | Đường link trên website Trường đến báo cáo TĐG |

5.2. Mô tả chi tiết quy trình:

| TT | Nội dung thực hiện | Thời gian | Trách nhiệm | Tài liệu, biểu mẫu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Phòng KTĐBCLGD soạn thảo quyết định thành lập Hội đồng TĐG, Ban Thư ký, các nhóm chuyên trách; Xây dựng dự thảo kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên HĐ, Ban Thư ký, các nhóm chuyên trách, trình BGH xem xét, phê duyệt. | 1 tuần | Phòng KT-ĐBCLGD, | - QT.ĐBCL-02 Sổ tay hướng dẫn - BM.ĐBCL-02.01 QĐ thành lập HĐ TĐG - BM.ĐBCL-02.02 |
| 2 | BGH xem xét kế hoạch, quyết định TLHĐ, BTK, nhóm CT. Nếu: - Đồng ý, ký duyệt để triển khai thực hiện. - Không đồng ý, chuyển lại phòng KT-ĐBCLGD để điều chỉnh theo chỉ đạo. | 1 tuần | BGH |  |
| 3 | Các nhóm chuyên trách thu thập, xử lí, phân tích các TT-MC theo các tiêu chí, tiêu chuẩn được phân công. - Sau khi MC được phân tích, xử lý tiến hành mã hóa MC và viết Phiếu đánh giá tiêu chí, báo cáo tiêu chuẩn. | 2 tháng | Nhóm chuyên trách | - Danh mục minh chứng BM.ĐBCL-02.03 - Mẫu phiếu đánh giá tiêu chí chương trình đào tạo BM.ĐBCL-02.03 |
| 4 | Sau khi các nhóm hoàn thành Báo cáo tiêu chuẩn, Ban thư ký viết phần tổng quan, hoàn thành các thông tin trong phần Cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng giáo dục, tổng hợp thành Dự thảo báo cáo TĐG. | 5 tuần | HĐ TĐG, Ban thư ký | Dự thảo Báo cáo TĐG |
| 5 | Chuyển Dự thảo báo cáo TĐG đến các đơn vị liên quan để lấy ý kiến góp ý của cán bộ quản lý, giảng viên, cán bộ khoa học, nhân viên và người học. | 10 ngày làm việc | Ban thư ký | Tổng hợp ý kiến góp ý |
| 6 | Căn cứ ý kiến góp ý, HĐ TĐG và Ban TK thảo luận, thống nhất các nội dung chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Báo cáo tự đánh giá, trình Chủ tịch Hội đồng Tự đánh giá xem xét, phê duyệt. | 3 tuần | Ban thư ký | - Báo cáo TĐG hoàn chỉnh |
| 7 | Công bố báo cáo TĐG lên trang webside của Trường và nộp Báo cáo cho cơ quan chủ quản là UBND TP HN và Bộ GD&ĐT. | 2 tuần | Phòng KT- ĐBCLGD, Phòng QLKH-HTPT | - Đường link trên website Trường đến báo cáo TĐG |

- Lưu hồ sơ:

| TT | Tên hồ sơ | Biểu mẫu | Nơi lưu | Thời gian lưu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá |  | KT- ĐBCLGD | 5 năm |
| 2 | Kế hoạch tự đánh giá CTĐT |  | KT- ĐBCLGD | 5 năm |
| 3 | Phiếu đánh giá tiêu chí đối với các CTĐT tự đánh giá theo Thông tư 04/2016 |  | KT- ĐBCLGD | 1 năm |
| 4 | # Phiếu đánh giá tiêu chí đối với các CTĐT tự đánh giá chương trình đào tạo |  | KT- ĐBCLGD | 1 năm |
| 5 | Báo cáo tự đánh giá CTĐT |  | KT- ĐBCLGD | 5 năm |
| 6 | Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá CTĐT |  | KT- ĐBCLGD | 5 năm |
| 7 | Cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng CTĐT của các đơn vị |  | KT- ĐBCLGD | 5 năm |
| 8 | Hệ thống minh chứng |  | KT- ĐBCLGD | 5 năm |