|  | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | QUY TRÌNH TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC, HỘI NGHỊ, SEMINAR |  |  |  |
|  |  | MÃ SỐ NGÀY HIỆU LỰC | : QT.QLKH-02 : /10/2017 |  |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Soạn thảo | Xem xét | Phê duyệt |
| --- | --- | --- |
| Nguyễn Huyền Chang | Phạm Ngọc Sơn | Đặng Văn Soa |
| Chuyên viên Phòng QLKHCN-HTPT | Trưởng Phòng QLKHCN-HTPT | Phó Hiệu trưởng phụ trách |

BẢNG THEO DÕI THAY ĐỔI TÀI LIỆU

| Ngày sửa đổi | Nội dung thay đổi | Phê duyệt | Ngày hiệu lực |
| --- | --- | --- | --- |

| ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | QUY TRÌNH TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC, HỘI NGHỊ, SEMINAR | Mã số: QT.QLKH-02 |
|  |  | Lần ban hành: 02 |
|  |  | Ngày hiệu lực: /10/2017 |
|  |  | Tổng số trang: |

- Mục đích: Quy trình được xây dựng nhằm thống nhất công tác quản lý, trình tự, thủ tục các hoạt động đăng ký, phê duyệt và tổ chức các hội nghị, hội thảo, seminar khoa học các cấp tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội nhằm nâng cao chất lượng công tác NCKH của đội ngũ cán bộ, giảng viên.

- Phạm vi, đối tượng áp dụng: Quy trình này áp dụng cho các hội nghị, hội thảo, seminar khoa học do các đơn vị trong Trường tổ chức.

- Tài liệu viện dẫn:

Quyết định ban hành quy định về hoạt động KHCN trong các Trường Đại học, số 19/2005/QĐ-BGD-ĐT, ngày 15/06/2005 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT;

Quy chế Hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2016, ban hành theo Quyết định số 810/QĐ-ĐHTĐHN ngày 21/10/2016.

Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, ban hành theo Quyết định số 783/QĐ-ĐHTĐHN ngày 31/12/2015.

- Khái niệm và các chữ viết tắt (nếu có):

  - BGH: Ban Giám hiệu

  - BTC: Ban Tổ chức

  - KHCN: Khoa học công nghệ

  - HN: Hội nghị

  - HT: Hội thảo

5. Nội dung

  - Lưu đồ:

| - Trách nhiệm | Tiến trình | Hồ sơ/biểu mẫu |
| --- | --- | --- |
| Đơn vị chủ trì |  | BM.QLKH-02.01 |
| Đơn vị chủ trì; TC-KT |  | Theo mẫu tài chính |
| Đơn vị chủ trì, BGH |  | BM.QLKH-02.02 |
| Các đơn vị liên quan |  | BM.QLKH-02.03 BM.QLKH-02.04 BM.QLKH-02.05 BM.QLKH-02.06 BM.QLKH-02.07 |
| Đơn vị chủ trì; TC-KT |  | Theo mẫu tài chính |

  - Mô tả chi tiết quy trình:

| TT | Nội dung thực hiện | Thời gian | Trách nhiệm | Hồ sơ, biểu mẫu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phòng QLKHCN-HTPT lập kế hoạch tổ chức Hội nghị, Hội thảo cấp Quốc gia/cấp Trường và Seminar khoa học cấp Trường trình BGH phê duyệt. Các Khoa, Bộ môn lập kế hoạch tổ chức Hội nghị, Hội thảo, Seminar cấp Khoa, chuyển chuyển cho phòng QLKHCN-HTPT xem xét, trình BGH phê duyệt | Tháng 8 | P.QLKHCN-HTPT Các đơn vị chủ trì, Ban Giám Hiệu | Kế hoạch tổ chức HN, HT Seminar khoa học (BM.QLKH- 02.01) |
| 2 | Phòng QLKHCN-HTPT soạn Thông báo tổ chức Hội nghị, Hội thảo, tài liệu hướng dẫn viết tham luận phục vụ Hội thảo, Hội nghị, Seminar; ban hành Quyết định thành lập BTC. Xây dựng chương trình, lập danh sách đại biểu, khách mời và chuẩn bị các tài liệu liên quan. Lập dự trù kinh phí tổ chức Hội thảo/Hội nghị/Seminar trình BGH phê duyệt. | Tháng 9 | P.QLKHCN-HTPT, Các đơn vị chủ trì, Ban Tổ chức | - Thông báo tổ chức Hội nghị, Hội thảo, Seminar, (BM.QLKH- 02.02) - Quyết định thành lập BTC và các tiểu ban giúp việc BTC (BM.QLKH- 02.03) - Chương trình Hội nghị, Hội thảo (BM.QLKH- 02.04) - Hướng dẫn và mẫu trình bày bài báo cáo tham luận khoa học (BM.QLKH- 02.05) - Bảng dự trù kinh phí tổ chức Hội nghị, Hội thảo theo mẫu tài chính |
| 3 | Tiếp nhận và phân loại các báo cáo tham luận; đề xuất danh sách Hội đồng phản biện báo cáo; gửi báo cáo cho phản biện; thu nhận xét của phản biện chuyển cho tác giả chỉnh sửa báo cáo (nếu có). | 2 tháng trước hội thảo | P.QLKHCN-HTPT, Các đơn vị chủ trì, Ban Tổ chức | Nhận xét của phản biện về báo cáo tham luận (BM.QLKH- 02.06) |
| 4 | Sắp xếp, biên tập chỉnh lỗi các báo cáo tham luận và hoàn thiện Kỷ yếu Hội nghị, Hội thảo. | 2 tuần trước Hội nghị, hội thảo | P.QLKHCN-HTPT, Các đơn vị chủ trì, Ban Tổ chức | Kỷ yếu Hội nghị, Hội thảo |
| 5 | - Chuẩn bị cơ sở vật chất, công tác hậu cần phục vụ Hội nghị, Hội thảo, Seminar - Đón tiếp đại biểu - Tiến hành Hội nghị, Hội thảo theo chương trình | Thời gian diễn ra hội thảo/hội nghị/seminar | P.QLKHCN-HTPT, Các đơn vị chủ trì, Ban Tổ chức | Biên bản Hội nghị, Hội thảo (BM.QLKH- 02.07) |
| 6 | Hoàn tất thủ tục thanh toán kinh phí tổ chức Hội nghị, Hội thảo. | Sau hội nghị/hội thảo/seminar 1 tuần | P.QLKHCN-HTPT, Các đơn vị chủ trì. | Theo mẫu tài chính |

- Lưu hồ sơ:

| TT | Tên hồ sơ | Mã Hiệu | Nơi lưu | Thời hạn lưu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kế hoạch tổ chức Hội thảo | BM.QLKHCN- 02.01 | P.QLKH-HTPT Đơn vị chủ trì | 5 năm |
| 2 | Thông báo tổ chức Hội nghị, Hội thảo | BM.QLKHCN- 02.02 | P.QLKH-HTPT Đơn vị chủ trì | 5 năm |
| 3 | Quyết định thành lập BTC Hội thảo | BM.QLKHCN- 02.03 | P.QLKH-HTPT Đơn vị chủ trì | 5 năm |
| 4 | Chương trình Hội nghị, Hội thảo | BM.QLKHCN- 02.04 | P.QLKH-HTPT Đơn vị chủ trì | 5 năm |
| 5 | Hướng dẫn và mẫu trình bày bài báo cáo tham luận khoa học | BM.QLKHCN- 02.05 | P.QLKH-HTPT Đơn vị chủ trì | 5 năm |
| 6 | Nhận xét của phản biện về bài báo cáo tham luận khoa học | BM.QLKHCN- 02.06 | P.QLKH-HTPT Đơn vị chủ trì | 5 năm |
| 7 | Kỷ yếu Hội nghị, Hội thảo |  | P.QLKH-HTPT Đơn vị chủ trì | 5 năm |
| 8 | Biên bản Hội nghị, Hội thảo | BM.QLKHCN- 02.07 | P.QLKH-HTPT Đơn vị chủ trì | 5 năm |